**校务问答机器人项目会议纪要**

**​（2025年3月14日）​**

**一、会议基础信息**

| **​项目属性** | **​详细信息** |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2025年3月14日 17:00-17:40 |
| 会议形式 | 腾讯会议 |
| 参会人员 | 张炳欣、肖宇轩、王泽宇、张盛易、张奕凡 |
| 项目当前阶段 | ​**需求分析 & 技术验证**​（进度滞后2天） |

**二、本周进展（3.8-3.14）**

1. ​**需求分析**
   * 完成《需求优先级矩阵》v1.0，确定三大核心需求：

markdown

1. 课表查询（优先级P0）

2. 奖学金政策解析（P1）

3. 报修工单生成（P1）

* + 与教务处二次沟通，确认课表API调用频次限制（每日≤5万次）

1. ​**技术验证**
   * 完成LLM技术对比测试：

| **模型** | **校务术语识别率** | **响应延迟** |
| --- | --- | --- |
| 文心一言 | 78% | 1.2s |
| 讯飞星火 | 82% | 1.5s |

**三、当前问题与风险**

| **​问题类型** | **​具体描述** | **​紧急程度** |
| --- | --- | --- |
| 技术实现风险 | 文心一言API无法直接处理教务处数据格式（需开发转换中间件） | 高 |
| 部门协调延迟 | 学生事务处需求访谈因对方日程冲突推迟至3月18日 | 中 |
| 需求变更 | 杨枨老师要求增加"用户操作日志"功能（需重新评估优先级） | 高 |

**四、决议事项**

| **​待办任务** | **​负责人** | **​交付物** | **​截止时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发数据格式转换中间件 | 王泽宇 | 中间件原型代码 | 2025/3/18 |
| 修订需求优先级矩阵 | 肖宇轩 | 《需求矩阵v1.1》 | 2025/3/16 |
| 协调学生事务处补充访谈 | 张炳欣 | 新访谈时间确认邮件 | 2025/3/15 |

**五、下周计划（3.15-3.21）**

1. ​**需求冻结**
   * 提交《需求规格说明书》
2. ​**技术实施**
   * 搭建本地开发环境（Flask+Vue3）
   * 完成中间件基础功能联调
3. ​**风险管理**
   * 编制《技术债务清单》，标注需后期优化的模块

**六、特别说明**

* ​**进度补偿方案**：  
  开发组需在3月16日（周日）加班4小时补足滞后任务
* ​**教师沟通计划**：  
  3月17日由张炳欣邮件汇报当前进展并提交问题清单

**会议记录人**：张盛易  
**文档版本**：V1.0  
**存档路径**：/项目管理/会议纪要/20250314.md